### Phần 1 – Rà soát (Điền vào các ô còn trống ...)

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | PBI ví RikkeiPay chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD , Velocity chỉ tính các PBI đạt DoD, PBI chưa Done tính 0 SP → Velocity thực tế chỉ là 15 SP |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hồi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Ngày 1 còn lại 21 SP, ngày 2 vẫn là 21 SP, đường nằm ngang phản ánh không có SP nào hoàn thành thêm trong ngày, cần kiểm tra lại tiến độ task hoặc việc ôm quá nhiều việc dở dang |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP: 21+3=24; đường tăng do thêm việc, không do làm chậm |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Actual Line phản ánh đúng công việc còn lại, PBI ví RikkeiPay chưa Done (còn 8 SP) và 3 SP mã khuyến mãi chưa làm, nghĩa là thực tế vẫn còn dư việc chưa hoàn thành |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có khái niệm "2 SP còn lại" ; PBI chưa Done phải quay lại Product Backlog để Đức (PO) sắp xếp thứ tự ưu tiên cho Sprint sau |

### Phần 2 – Tính lại: Tính Velocity đúng của Sprint 4

- Các PBI đạt Definition of Done (DoD) trong Sprint 4:

  - Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP

  - Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP

  - Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP

  - Đổi ảnh đại diện: 2 SP

- Phép tính Velocity đúng:

velocity = 5 + 5 + 3 + 2 = 15SP

- Các PBI không được cộng:

  - Thanh toán bằng ví RikkeiPay (8 SP): Chưa đạt DoD → 0 SP.

  - Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn (3 SP): Chưa làm → 0 SP